## 14 au 20 avril 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-04-14 |  |  | au | 2024-04-20
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (7 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 5H À 17H (9 CAMIONS)
Lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR ET NUIT ( 14 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR ET NUIT( 23 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Glandelet | [7 empty] | suivi printanier
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 21 au 27 avril 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-04-21 |  |  | au | 2024-04-27
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (7 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 5H À 17H (9 CAMIONS)
Lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR ET NUIT ( 14 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR ET NUIT( 23 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
82-51 |  | Klock-Nord/Berval/Esclaves | [7 empty] | suivi printanier
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 28 avril au 04 mai 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-04-28 |  |  | au | 2024-05-04
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (7 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 5H À 17H (9 CAMIONS)
Lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR ET NUIT ( 14 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR ET NUIT( 23 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
82-51 | 856 | Klock-Nord/Berval/Esclaves | [7 empty] | suivi printanier
86-51 | 888 | BMMB Roland | [7 empty] | suivi printanier
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 05 au 11 mai 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-05-05 |  |  | au | 2024-05-11
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (7 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 5H À 17H (9 CAMIONS)
Lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR ET NUIT ( 14 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR ET NUIT( 23 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
82-51 | 856 | Klock-Nord/Berval/Esclaves/Basserode | [6 empty] | Latreille, Blanchet | suivi printanier
84-62 | 867 | BMMB St-Père | [6 empty] | Auto X | suivi printanier
86-51 | 888 | BMMB Roland | [6 empty] | MBI | suivi printanier
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 12 au 18 mai 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-05-12 |  |  | au | 2024-05-18
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (7 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 5H À 17H (9 CAMIONS)
Lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR ET NUIT ( 14 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR ET NUIT( 23 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
86-51 | 888 | Foresterie AURA |  |  | BMMB Roland
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | BMMB Roland
86-52 | 887 | PABRI |  |  | Route 109
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
82-51 | 856 | Klock-Nord/Berval/Esclaves/Basserode | [6 empty] | Latreille, Blanchet | suivi printanier
84-62 | 867 | BMMB St-Père | [6 empty] | Auto X | suivi printanier
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 19 au 25 mai 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-05-19 |  |  | au | 2024-05-25
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 5H À 17H (9 CAMIONS)
Lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSE JOUR ET NUIT ( 14 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR ET NUIT( 23 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
86-51 | 888 | Foresterie AURA |  |  | BMMB Roland
85-51 | 890 | Foresterie AURA |  |  | BMMB 2-ILES | [5 empty] | en attente de permis pour débuter
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | BMMB Roland
86-52 | 887 | PABRI |  |  | Route 109
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Roland
86-52 | 887 | Route 109
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
82-51 | 856 | Berval-Esclaves | [6 empty] | Latreille, Blanchet | suivi printanier
84-62 | 867 | Feu #314 Lac La tour | [6 empty] | Auto X | suivi printanier
86-51 | 888 | Dalton | [6 empty] | Entrepreneur Blanchet
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | [6 empty] | Auto X | en attente de permis
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 26 mai au 01 juin 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-05-26 |  |  | au | 2024-06-01
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Glandelets |  |  |  | km 112 |  |  |  | début mercredi (Arbec)
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | 1000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA |  |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | BMMB Roland
86-52 | 887 | PABRI |  |  | Route 109
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Roland
86-52 | 887 | Route 109
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 882 | Amisquioumisca | [6 empty] | Latreille | suivi printanier
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | [5 empty] | été | Auto X
86-51 | 888 | Dalton | [5 empty] | été | Entrepreneur Blanchet
86-52 | 887 | Route 109 | [5 empty] | été | Entrepreneur Blanchet
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | [5 empty] | été | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 02 au 08 juin 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-06-02 |  |  | au | 2024-06-08
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25
82-51 | 857 | Klock-Nord |  |  |  | Baie du tigre |  |  |  | vieux bois
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Glandelets |  |  |  | km 112
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | 1000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA |  |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | BMMB Roland
86-52 | 887 | PABRI |  |  | Route 109 | [5 empty] | ébranchage
86-51 | 888 | PABRI |  |  | Dalton | [5 empty] | bois de chemin
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Roland
86-52 | 887 | Route 109
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 882 | Amisquioumisca | [6 empty] | Latreille | suivi printanier
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | [5 empty] | été | Auto X
86-51 | 888 | Dalton | [5 empty] | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | LADA | [5 empty] | été | Entrepreneur Blanchet
86-52 | 887 | Route 109 | [5 empty] | été | MBI
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | [5 empty] | été | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 09 au 15 juin 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-06-09 |  |  | au | 2024-06-15
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR ET NUIT (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25 |  |  |  | MÉMÈRE
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | Vinmil |  |  |  | SÉCURITÉ
82-51 | 857 | Klock-Nord |  |  |  | Baie du tigre |  |  |  | SÉCURITÉ
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000 |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Capitals |  |  |  | km150 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | 1000 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000 |  |  |  | SÉCURITÉ
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA | x |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Dalton
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | Dalton
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 880 | Peupleraie | x |  |  |  |  | mef | Latreille
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Coigny | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | LADA | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-52 | 887 | Route 109 | [5 empty] | été | MBI
86-51 | 888 | BMMB Berry | [5 empty] | MEF | Hébert
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | x |  |  |  |  | été | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 16 au 22 juin 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-06-16 |  |  | au | 2024-06-22
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25 |  |  |  | MÉMÈRE
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | Vinmil |  |  |  | SÉCURITÉ
82-51 | 857 | Klock-Nord |  |  |  | Baie du tigre |  |  |  | SÉCURITÉ
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000 |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Capitals |  |  |  | km150 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | 1000 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000 |  |  |  | SÉCURITÉ
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA | x |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Dalton
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | Dalton
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 880 | Peupleraie | x |  |  |  |  | mef | Latreille
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Coigny | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | LADA | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-52 | 887 | Route 109 | [5 empty] | été | MBI
86-51 | 888 | BMMB Berry | [5 empty] | MEF | Hébert
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | x |  |  |  |  | été | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 23 au 29 juin 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-06-23 |  |  | au | 2024-06-29
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25 |  |  |  | MÉMÈRE
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | Vinmil |  |  |  | SÉCURITÉ
82-51 | 857 | Klock-Nord |  |  |  | Baie du tigre |  |  |  | SÉCURITÉ
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000 |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Capitals |  |  |  | km142 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | 1000 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000 |  |  |  | SÉCURITÉ
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA | x |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | PABRI |  |  | BMMB Berry | [5 empty] | bois de chemin
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Dalton
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | Dalton
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Roland | [5 empty] | RADF | Latreille | suivi RADF
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Coigny | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | LADA | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | BMMB Berry | [5 empty] | MEF | Hébert
85-51 | 890 | BMMB 2-ILES | x |  |  |  |  | été | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 07 au 13 juillet 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-07-07 |  |  | au | 2024-07-13
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | millage 25 |  |  |  | MÉMÈRE
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | millage 46 | 1000 |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-52 | 887 | Rte 109 |  |  |  | km198 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | BMMB Roland |  |  |  | 1000 |  |  |  | MÉMÈRE (termine mardi)
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | 1001 |  |  |  | MÉMÈRE (mercredi)
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000 | 4001 |  |  | SÉCURITÉ
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA | x |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | PABRI |  |  | BMMB Berry | [5 empty] | bois de chemin
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Dalton | [5 empty] | ébranchage
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | Dalton
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Roland | [5 empty] | RADF | Latreille | suivi RADF
86-65 | 881 | Salamandre | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Coigny | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | BMMB Berry | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 14 au 20 juillet 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-07-14 |  |  | au | 2024-07-20
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | vin mil |  |  |  | mémère
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-52 | 887 | Rte 109 |  |  |  | km198 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | 1001 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
82-51 | 857 | BMMB Ile Rocher-Ouest |  |  |  | 4000 | 4001 |  |  | SÉCURITÉ (termine mercredi)
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | 7001 |  |  |  | MÉMÈRE (mercredi)
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foret École |  |  | BMMB Ayotte
85-51 | 890 | Foresterie AURA | x |  | BMMB 2-ILES
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | PABRI |  |  | BMMB Berry
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Dalton
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Quénonisca_Sud
86-51 | 888 | Dalton
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Roland | [5 empty] | RADF | Latreille | suivi RADF
86-65 | 881 | Salamandre | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Coigny | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-65 | 881 | Peupleraie | X |  |  |  |  | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | BMMB Berry | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 11 au 17 aout 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-08-11 |  |  | au | 2024-08-17
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | vin mil |  |  |  | mémère
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | mil 25 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-52 | 887 | Rte 109 |  |  |  | km198 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | 1001 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-64 |  | BMMB Coteau |  |  |  | km 90 |  |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Dalton
86-51 |  | Foresterie AURA | X |  | BMMB Lac Roger |  |  |  |  | bois de chemin | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Peupleraie
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Salamandre
86-51 | 888 | PABRI | x |  | BMMB Berry
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie
86-51 | 888 | Dalton
86-65 | 881 | Salamandre
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Daniel | [5 empty] | RE-MEF | Latreille
86-65 | 881 | Salamandre-Peupleraie | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Coigny | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
82-51 |  | BMMB Lac Roger | [5 empty] | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | BMMB Berry et Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 18 au 24 aout 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-08-18 |  |  | au | 2024-08-24
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | vin mil |  |  |  | mémère
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  | mil 32 |  | Pet West Fraser |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Capitals |  |  |  | Millage 64 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (8 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
85-51 | 890 | BMMB Deux-Iles |  |  |  | 1001 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-64 |  | BMMB Coteau |  |  |  | km 90 (RBD) |  |  |  | sécurité
86-51 |  | Dalton |  |  |  | km 100 (route 109) |  |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Dalton
86-65 | 881 | RBJ |  |  | Salamandre
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Peupleraie
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Salamandre
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie
86-51 | 888 | Dalton-Coigny
86-65 | 881 | Salamandre
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Daniel | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
86-65 | 881 | Salamandre-Peupleraie | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Lada | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
82-51 |  | BMMB Lac Roger | x |  |  |  |  | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | BMMB Berry et Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 01 au 07 sept. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-09-01 |  |  | au | 2024-09-07
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 833 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | Coigny |  |  |  | 841 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 834 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Quenonisca_sud |  |  |  | km 105 |  |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Dalton
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer | x |  | Peupleraie
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Rocheux | [5 empty] | mercredi
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Salamandre
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie
86-51 | 888 | Coigny
86-65 | 881 | Salamandre
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Daniel | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille | Mercredi
86-65 | 881 | Salamandre-Peupleraie | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Kawacegamig | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
82-51 | - | BMMB Lac Roger | x |  |  |  |  | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  | Patrick Naud | débrouissaillage d'emprise de chemin |  |  | non
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 08 au 14 sept. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-09-08 |  |  | au | 2024-09-14
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 833 |  |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Riv. Coigny |  |  |  | 800
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | 329 |  |  |  | MÉMÈRE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 834 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Quenonisca_sud |  |  |  | km 105 |  |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | RAM
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Rocheux
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Salamandre
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Rocheux
86-51 | 888 | Coigny
86-65 | 881 | Salamandre
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Rocheux | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
82-51 | - | BMMB Lac Roger | x |  |  |  |  | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
86-64 | 884 | BMMB Coteau | [6 empty] | Entrepreneur Blanchet | correction RADF
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  | Patrick Naud | débrouissaillage d'emprise de chemin |  |  | non
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 15 au 21 sept. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-09-15 |  |  | au | 2024-09-21
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 833 | 836 | 837 |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  | 329 |  |  |  | MÉMÈRE
86-51 | 888 | LADA |  |  |  | 601 | 602 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Riv. Coigny |  |  |  | 801 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Salamandre |  |  |  | km 105 | chemin I |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | RAM
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Rocheux
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | milieu semaine
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Salamandre
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Rocheux
86-51 | 888 | Coigny
86-65 | 881 | Salamandre
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Rocheux | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
82-51 | - | BMMB Lac Roger | x |  |  |  |  | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
86-64 | 884 | BMMB Coteau | [6 empty] | Entrepreneur Blanchet | correction RADF
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  | Patrick Naud | débrouissaillage d'emprise de chemin |  |  | non
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 22 au 28 sept. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-09-22 |  |  | au | 2024-09-28
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 833 | 836 | 837 |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 | 888 | LADA |  |  |  | 601 | 602 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Riv. Coigny |  |  |  | 801 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Salamandre |  |  |  | km 105 | chemin I |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | RAM
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Kawabiwi (Ptit Nord)
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Salamandre
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Rocheux
86-51 | 888 | Coigny
86-65 | 881 | Salamandre
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Rocheux | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
82-51 | - | BMMB Lac Roger | x |  |  |  |  | MEF | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
86-64 | 884 | BMMB Coteau | [6 empty] | Entrepreneur Blanchet | correction RADF
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  | Patrick Naud | débrouissaillage d'emprise de chemin |  |  | non
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 29 sept. au 05 oct. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-09-29 |  |  | au | 2024-10-05
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | RAM |  |  |  | 833 | 836 | 837 |  | sécurité
86-51 | 888 | Riv. Coigny |  |  |  | 801 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
85-51 |  | BMMB Kodiga (HSF) |  |  |  | km 21 (vinmil) |  |  |  | mémère
85-51 |  | BMMB 2 Iles |  |  |  | 7054 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  | 836-837 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Salamandre |  |  |  | km 105 | chemin I |  |  | sécurité
86-65 |  | Peupleraie |  |  |  | km 105 | 950 |  |  | en alternance avec Salamandre
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Dalton
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Kawabiwi (Ptit Nord)
86-65 | 881 | JY Paquin | x |  | Lynx | [5 empty] | en attente du permis
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
Vacances de chasse
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Rocheux | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 06 au 12 oct. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-10-06 |  |  | au | 2024-10-12
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
vacances
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
85-51 |  | BMMB Kodiga (HSF) |  |  |  | km 21 (vinmil) |  |  |  | mémère
85-51 |  | BMMB 2 Iles |  |  |  | 7054 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Coigny |  |  |  | 836-837 |  |  |  | simplex
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Salamandre |  |  |  | km 105 | chemin I |  |  | sécurité
86-65 |  | Peupleraie |  |  |  | km 105 | 950 |  |  | en alternance avec Salamandre
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Dalton
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Kawabiwi (Ptit Nord)
86-64 | 884 | JY Paquin | x |  | Lynx
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Biwi
86-65 | 880 | Salamandre
86-51 | 888 | Coigny
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
84-51 | 865 | Eichert | x |  |  |  |  | été | Auto X
86-51 | 888 | Rocheux | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-64 | 884 | BMMB Coteau | [5 empty] | RADF | MBI
86-51 | 888 | Volvo | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 20 au 26 oct. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-10-20 |  |  | au | 2024-10-26
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  |  | 329
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  |  | 837
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (7 CAMIONS)
Lundi à vendredi
85-51 |  | BMMB Kodiga (HSF) |  |  |  | km 21 (vinmil) |  |  |  | mémère
86-51 |  | Lada |  |  |  | 603-604 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | RAM |  |  |  | 340-341 |  |  |  | simplex
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Peupleraie |  |  |  | km 105 | 950
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Dalton
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Lada
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Kawabiwi (Ptit Nord)
86-64 | 884 | JY Paquin | x |  | Lynx
86-51 | 888 | PABRI | x |  | Coigny | [5 empty] | ébranchage seulement
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Biwi
86-64 | 884 | Lynx
86-51 | 888 | Coigny
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
86-51 | 888 | Rocheux | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-64 | 884 | BMMB Coteau | [5 empty] | RADF | MBI + AUTO X
86-51 | 888 | Volvo | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 10 au 16 nov. 2024
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2024-2025
|  |  |  | Semaine du | 2024-11-10 |  |  | au | 2024-11-16
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (1 CAMION)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Dalton |  |  |  |  | 837 | 831
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6H À 18H (8 CAMIONS)
Lundi à vendredi
86-51 |  | Dalton |  |  |  | 839 |  |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSES JOUR 6h à 18h (28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-51 | 888 | Coigny |  |  |  | 840-841 |  |  |  | simplex
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE JOUR 6h à 18h ( 28 CAMIONS)
LUNDI À VENDREDI
86-65 |  | Peupleraie |  |  |  | km 105 | 950 |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Foresterie AURA | x |  | Rocheux
86-51 | 888 | RBJ | X |  | Volvo
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Kawabiwi (Ptit Nord)
86-64 | 884 | JY Paquin | x |  | Lynx
86-51 | 888 | PABRI | x |  | BMMB Berry
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Berry
86-64 | 884 | Lynx
86-51 | 888 | Biwi (p'tit Nord)
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Kawabiwi (Ptit Nord) | x |  |  |  |  | RE-MEF | Latreille
86-51 | 888 | BMMB Roger (ville de Rouyn) | x |  |  |  |  | été | Entrepreneur Blanchet
86-64 | 884 | Lynx | [5 empty] | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Volvo | [5 empty] | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.